|  |
| --- |
| Приложениек приказу МБОУ «Мамедкалинская гимназия им. М. Алиева»от 29..12.2021 №  |

**План введения ФГОС–2021 в МБОУ«Мамедкалинская гимназия им. М. Алиева»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** | **Исполнитель** | **Результат** |
| **Оценка кадровых и материальных ресурсов** |
| Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021 | декабрь 2021 года | Инвентаризационная комиссия | Материалы инвентаризации (справки, описи ит. п.) |
| Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021 | 2021–2026 годы | Директор | Отчет |
| Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку | Декабрь 2021 –март 2022 года | Заместитель директора по УВР | Отчет |
| Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации | Февраль–март 2022 года | Директор | Приказ, документы о повышении квалификации |
| Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации | Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов | Рабочая группа, педагоги | Протокол |
| Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся | Весь период реализации плана | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы ит. п. |
| Заключить договоры о сетевой форме реализации ООПНОО и ООПООО | 2022–2027 годы | Директор | Договоры |
| **Работа с родителями и сбор заявлений, согласий** |
| Провести классное родительское собрание в 1–4-хклассах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОСНОО– 2021 | До 22.02.2022 | Классные руководители 1–4-хклассов | Протокол, письменные согласия |
| Провести классное родительское собрание в 5–9-хклассах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОСООО– 2021 | До 22.02.2022 | Классные руководители 5–9-хклассов | Протокол, письменные согласия |
| Запросить от совершеннолетних обучающихся письменные согласия на обучение по ФГОСООО– 2021 | До 22.02.2022 | Классные руководители 5–9-хклассов | Письменные согласия |
| Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС–2021 для обучающихся , зачисленных до 16.07.2021 | До 26.02.2022 | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| **Разработка проектов ООПНОО и ООПООО, изменение действующих ООП** |
| Разработать ООПНОО в соответствии с ФГОСНОО–2021 и примерной образовательной программой | До 01.04.2022 | Рабочая группа | Проект ООПНОО |
| Внести изменения в действующие ООПНОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 16.07.2021 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС–2021 (при наличии согласий) | До 20.08.2022 | Рабочая группа | Измененные ООПНОО и ООПООО |
| Внести изменения в ООПНОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы | Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов | Рабочая группа | Приказ о внесении изменений в ООПНОО |
| Разработать ООПООО в соответствии с ФГОСООО– 2021 и примерной образовательной программой | До 01.06.2022 | Рабочая группа | ООПООО |
| Внести изменения в ООПООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы | Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов | Рабочая группа | Приказ о внесении изменений в ООПООО |
| <...> |  |  |  |
| **Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами** |
| Актуализировать программу развития МБОУ «Мамедкалинская гимназия им. М. Алиева» в соответствии с требованиями ФГОС–2021 | декабрь 2021-февраль 2022года | Директор | Обновленная программа развития |
| Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021 | Март 2022 | Рабочая группа | Справка |
| Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых–в соответствии с требованиями ФГОС–2021 | Апрель–август 2022 | Рабочая группа | Измененные или новые локальные нормативные акты |
| **Работа с сайтом школы** |
| Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации» | До 01.05.2022 | Ответственный за школьный сайт –Алиева Д.М. | Информация на сайте |
| Разместить ООПНОО и ООПООО, разработанные по ФГОС–2021  в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации» | В теч. 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.05.2022 | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |
|  |  |  |  |