**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

***«Мамедкалинская гимназия имени М.Алиева»***

**П Р И К А З**

**25.08.2020 г. № 38 (а)**

**Приказ о создании рабочей группы по написанию примерной программы воспитания и реализации Дорожной карты по разработке и внедрению примерной программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в МБОУ *«Мамедкалинская гимназия имени М.Алиева»***

 Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1.Создать рабочую группу по написанию примерной программы воспитания:

**Эльдарханова Б.Б. -** заместитель директора ВР, модератор апробационной площадки по апробации программы воспитания,

**Абдуллаева З.А.-** заместитель директора УВР 1-4 классов,

**Рамазанова А.А.** - заместитель директора УВР 5-11 классов,

**Чупанова М.Ш.**.- вожатая,

**Раджабова А.А.** психолог,

**Азизова П.А**.-социолог ,

**Магомедова А.М.**.-председатель общешкольного родительского комитета,

2. Зам. директору по ВР **Эльдархановой Б.Б.** составить Дорожную карту и план по реализации Дорожной карты по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственный** |
| 1 | Ознакомление педагогического коллектива с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания | 28.08.2020 | Директор гимназииАрсланалиева Р.Х. |
| 2 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания. Изучение состояния воспитательного процесса в школе. | до 25.09.2020 | Директор школы Арсланалиева Р.Х. |
| 3 | Разработка проекта программы | до 31.01.2021 | Заместитель директора ВР Эльдарханова Б.Б. |
| 4 | Разработка календарного плана воспитательной работы по модулям | до 31.01.2021 | Заместитель директора ВР Эльдарханова Б.Б.,Заместитель директора УВР 5-11 кл.. Рамазанова А.М. Заместитель директора УВР 1-4 кл, Абдуллаева З.А.  |
| 5 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете | до 01.11.2020 | Заместитель директора ВР Эльдарханова Б.Б. |
| 6 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | до 30.11.2020 | Заместитель директора ВР Эльдарханова Б.Б.Председатель общешкольного родительского комитета Магомедова А.М. |
| 7 | Обсуждение проекта программы воспитания с Советом старшеклассников | до 30.11.2020 |  Вожатая Чупанова М.Ш. |
| 8 | Корректировка проекта в соответствии с решениями Совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания | до 20.12.2020 | Заместитель директора ВР Эльдарханова Б.Б. |
| 9 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «Мамедкалинская гимназия имени М.Алиева» по реализации программы воспитания | до 01.02.2021 | Заместитель директора ВР Эльдарханова Б.Б. |
| 10 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО | до 01.06.2021 | Директор гимназии Арсланалиева Р.Х. |

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ

«Мамедкалинская гимназия имени М.Алиева» Р.Х.Арсланалиева

****